财政支出项目绩效评价报告

评价类型：完成结果评价

项目名称：包头市助保金贷款项目

项目单位：包头市工信局

委托单位：包头市财政局

承担单位：内蒙古科技大学

2020年8月

摘  要

受包头市财政局委托，内蒙古科技大学对2019年度包头市“助保金贷款”项目财政专项资金开展绩效评价。

为缓解中小微企业融资难、融资贵的突出问题，按照自治区相关规定，包头市实施助保金贷款政策，2016年制订了《包头市中小微企业助保金贷款管理暂行办法》，成立包头市中小微企业助保金贷款工作领导小组，办公室设在市工信局（原经信委），管理助保金贷款业务；建立了市级统筹“助保金贷款资金池”，委托市级政策性担保机构——包头市百佳信用担保有限责任公司（下文简称“百佳担保公司”）管理“资金池”资金、在业务实施过程中与相关银行和企业签订业务合同。

2018年市政府出台了《包头市中小微企业助保金贷款管理办法》（〔2018〕123）（下文简称“《管理办法》”），2019年助保金资金池资金为13,200万元，其中自治区引导资金5,000万元，市级财政资金5,000万元，旗县区资金3,200万元;与中国银行包头分行、中国邮政储蓄银行包头分行、包商银行包头分行和包头农商银行等4家银行合作，为21户中小微企业贷款10,175万元。

一、评价结论

评价组在收集和整理助保金贷款资料、现场调研、数据分析以及专家评审的基础上，完成了本次绩效评价工作，该项目综合评分为77分，评价结果为“中”。

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，本项目绩效评价从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析。

（一）项目决策情况

该部分分值为16分，评价得11.4分。项目立项符合相关政策，与市工信局中小企业科职责范围相符；项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前己经过必要的调査、论证、集体决策；项目绩效目标合理性、绩效指标明确性与资金分配合理性有待提高。

（二）项目过程情况

该部分分值为24分，评价得17分。自治区、市级资金均已到位，旗县区资金尚未全部到位；项目预算执行率约为30.98%；资金使用合规，资金的支付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途；需进一步健全项目管理制度，提高制度执行有效性。

（三）项目产出情况

该部分分值为30分，评价得22.5分，2019年担保户数（覆盖面）完成率81%，担保金额（规模）完成率80.4%，助保金融资担保放大倍数0.77倍，代偿率为4.1%。

（四）项目效益情况

该部分分值为30分，评价得25.2分。助保金贷款一定程度促进了就业，缓解了一些中小微企业融资难问题；降低了中小微企业融资成本；维持了获贷企业营业收入；促进中小微企业健康发展；调查问卷的结果显示服务对象满平均意度为92.95%。

二、存在的问题、建议

（一）助保金贷款存在的问题

1.“助保金贷款”服务范围及对象相对有限。到2019年底，助保金贷款项目累计担保81户（次）企业，累计完成担保金额40,200万元，融资担保放大倍数0.77倍，不论从贷款金额，还是覆盖范围等都较为有限。另外还有部分旗县区未入资“资金池”，还未覆盖到全市所有地区开展助保金贷款业务。

2.助保金贷款政策仍需进一步完善。《管理办法》规定贷款企业在获得贷款前须向放贷银行存入贷款金额6%的保证金，与《国务院办公厅关于有效发挥政府性融资担保基金作用切实支持小微企业和“三农”发展的指导意见》（国办发〔2019〕6号）“除贷款利息和担保费外，不得以保证金、承诺费、咨询费、顾问费、注册费、资料费等名义收取不合理费用”的规定相违背；助保金贷款已不具备利率优势；管理部门没有明确企业池入池企业筛选标准；零担保费率不合理。

3.助保金贷款组织流程存在障碍。市工信局中小企业科人员少，投入到助保金贷款工作方面的时间、精力有限；同时2020年包头市直属国有企业改革重组，百佳担保公司由包头正信集团整建制接收，与市工信局不存在管理上的从属关系，业务衔接不顺，影响后续助保金贷款业务运行。

4.项目承担风险较大。助保金贷款反担保措施的实际抵（质）押物质量还不是很高，同时存在企业经营管理水平不高，截止2019年底，已累计出现3户代偿企业。发生违约时追偿程序不明确，代偿后导致银行追偿积极性小，同时在使用助保金资金的问题上没有保障条款。贷后违约约束、监督机制不完善。

5.缺少免责和补偿机制。缺少尽职免责和资金池补偿机制，客观存在责权不明，形成了工作人员过多考虑风险和过于求稳现象。资金池只有代偿没有补充，缺乏资金利用的可持续性，影响了政府资金在中小企业融资中的杠杆效应。

（二）建议

1.积极拓展“助保金贷款”服务范围及对象。一是不断加大银企对接力度，进一步扩大“助保金贷款”企业数量与贷款金额。二是保持“资金池”规模，进一步拓展服务覆盖能力。

2.建议修订《管理办法》。建议贷款利率按中国人民银行公布基准利率不上浮，或最高上浮不超过20%，保持助保金贷款的利率优势，降低中小微企业融资成本；重新修订“助保金贷款要求企业在放款前需存入贷款金额6%的保证金”条款；对存入合作银行的贷款保证金，可按定期存款存入合作银行以增加资金池资金收益；将部分未使用资金池资金按定期存款存入合作银行，以增加资金池资金收益；允许百佳担保公司适当收费；制订市工信局牵头负责助保金的缴纳、使用和日常管理，市财政局牵头负责助保金监督的政策。

3.理顺助保金贷款管理流程。百佳担保公司虽然由包头正信集团整建制接收，但按《管理办法》规定，中小微企业助保金贷款工作由工信局和百佳担保公司共同承担助保金贷款工作。

4.强化助保金贷款风险管理。首先合作银行从支持中小微企业发展的角度出发，适当降低助保金贷款的借款人基本条件和业务准入标准。其次担保公司应加强对助保金贷款资金的监督和管理，明确责任部门和分工，建立严格的管理办法和绩效评价制度，对整体使用进行绩效自评。

5.落实免责和补偿机制。百佳担保公司每年应向工信局、财政局申请代偿资金的匹配金额。工信局、财政局对当年助保金贷款情况进行审核，对当年已发生的限额内的代偿资金，财政局按规定程序及时补偿、核销。按尽职免责原则，对相关部门严格执行程序，规范运作后发生的代偿，免于责任追究，以促进助保金贷款业务的积极开展。

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	7

二、绩效评价工作开展情况	7

（一）绩效评价目的、对象和范围	7

（二）绩效评价原则、评价指标体系与评价方法	8

（三）绩效评价工作过程	10

三、综合评价情况及评价结论	12

四、绩效评价指标分析	12

（一）项目决策情况	13

（二） 项目过程情况	15

（三） 项目产出情况	16

（四） 项目效益情况	18

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	20

（一）主要经验及做法	20

（二）助保金贷款存在的问题	22

六、建议	25

附件	28

为充分发挥助保金贷款引导资金在解决中小微企业因抵押物不足而出现的融资难、融资贵问题中的作用，增强对中小微企业的金融服务水平，提高资金使用效益，保障资金使用安全，包头市财政局组织开展对助保金贷款引导资金重点绩效评价工作。内蒙古科技大学绩效评价组接受委托，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《内蒙古自治区财政支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2016〕171号）、《包头市财政支出预算绩效管理办法》（包财办〔2016〕649号）和《包头市财政局关于开展2020年市级财政支出重点绩效评价的通知》（包财监〔2020〕474号）等文件的要求，对2019年度包头市“助保金贷款”项目财政专项资金进行绩效评价。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

随着近年来产业结构的调整和招商引资力度的加大，包头市中小微企业数量及质量都有了大幅提升，促进地区经济增长、税收、人员就业等成效显著，但中小微企业融资难、融资贵的现象依然较为突出。为缓解这一困局，按照《内蒙古自治区人民政府关于进一步扶持小型微型企业加快发展八条措施的通知》（内政发〔2015〕46号）《包头市人民政府印发关于进一步扶持小型微型企业加快发展八条措施的通知》（包府发〔2015〕59号）《包头市促进工业经济平稳增长若干政策意见》等文件要求，结合包头市中小企业发展现状及融资需求实际情况，从依托企业、面向企业、服务企业出发，经多方调研，意见征求，为切实做好中小微企业“助保金贷款”的推进工作，市政府于2016年8月印发了《包头市中小微企业助保金贷款管理暂行办法》（包府办发〔2016〕173号），成立了市级统筹“助保金贷款”领导小组，负责“助保金贷款”工作的组织实施。2018年12月，在总结两年来工作实际的基础上，对《暂行办法》进行了修订完善，制定出台了《管理办法》，以满足包头市广大中小微企业融资需求，弥补企业因无抵押或轻抵押而融不到资的不足，最大程度缓解中小微企业融资难的问题。

### 2.主要内容及实施情况

本项目评价涉及金额为13,200万元，用于为中小微企业增信，以有效缓解因其缺乏抵（质）押物或抵（质）押物不足而无法实现融资需求的困境。

（1）组织管理

按照自治区相关工作要求和《管理办法》，为切实做好中小微企业“助保金贷款”的推进工作，市政府成立了市级统筹“助保金贷款”领导小组，领导小组办公室设在市工信局（原经信委），负责“助保金贷款”工作的组织实施。

市政府主导建立“包头市中小微企业助保金贷款资金池”，指定市工信局与银行、担保机构签订中小微企业助保金贷款业务合作协议，由合作银行向“中小微企业池”中企业给予一定的授信，办理流动资金贷款、银行承兑汇票等信贷业务。

建立了市级“助保金贷款资金池—合作银行—担保公司”的合作模式，明确“资金池”资金放大比例不低于10倍授信额度，风险责任由资金池、合作银行和担保机构按照45:15:40比例共同承担。同时，为降低企业融资成本和财务费用，资金池和担保公司在“助保金贷款”业务中不收取任何费用，贷款利率上浮不超过同期基准利率的50%。

按照《管理办法》“担保机构可根据申贷企业贷款额度，按应抵尽抵原则，采取有效资产抵（质）押或其他风险缓释措施”的规定,将“资金池”风险防控纳入该公司对申贷企业采取的风险缓释措施范围，以降低“资金池”风险。

（2）业务开展情况

市工信局与市级政策性担保机构—包头市百佳信用担保有限责任公司签订托管协议，委托其管理“资金池”资金，并委托其在业务实施过程中与相关银行和企业签订业务合同。百佳担保公司专门成立了市级统筹“助保金贷款”管理中心,开设专户封闭运行。

按照优选的原则，自2016年起，选定6家商业银行——中国银行包头分行、中国邮政储蓄银行包头分行、兴业银行包头分行、包商银行包头分行，交通银行包头分行、内蒙古银行包头分行和包头农商银行，政银担签署《三方合作协议》约定，在合作银行开设保证金账户，存入“资金池”保证金，起点金额为800万元，合作银行按风险补偿抵押金账户资金10倍额度为准入企业授信，授信额度达到或超出风险补偿抵押金账户资金10倍放大比例时可提出追加申请，据实予以追加。

2019年实际合作银行4家（即中国银行包头分行、中国邮政储蓄银行包头市分行、包商银行包头分行和包头农商银行）。

截止2019年，累计为81户（次）中小微企业实现贷款40,200万元，其中2019年新增助保金贷款企业21户，贷款金额10,175万元，具体数据见表1。

表1  2019年助保金贷款表           单位：万元

| 序号 | 企业名称 | 所属地区 | 金额 | 合作银行 | 放款时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内蒙古小尾羊食品有限公司 | 达茂旗 | 500 | 农商银行 | 2019年1月 |
| 2 | 内蒙古小尾羊肉业有限公司 | 青山区 | 500 |  | 2019年1月 |
| 3 | 内蒙古小尾羊牧业发展有限公司 | 青山区 | 500 |  | 2019年1月 |
| 4 | 内蒙古小尾绿盛达牧业有限公司 | 青山区 | 500 |  | 2019年1月 |
| 5 | 内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司 | 青山区 | 500 | 农商银行 | 2019年1月 |
| 6 | 内蒙古小尾羊物流销售有限公司 | 东河区 | 500 |  | 2019年1月 |
| 7 | 内蒙古元至壹品调味品有限公司 | 青山区 | 500 |  | 2019年1月 |
| 8 | 包头市北辰饲料科技有限责任公司 | 东河区 | 500 |  | 2019年1月 |
| 9 | 内蒙古君诚兴业管道有限责任公司 | 九原区 | 1000 | 中国银行 | 2019年1月 |
| 10 | 包头市信泰恒医药有限公司 | 九原区 | 400 |  | 2019年3月 |
| 11 | 包头成功铝业有限公司 | 九原区 | 700 | 包商银行 | 2019年3月 |
| 12 | 包头市包运物流有限公司 | 青山区 | 400 |  | 2019年3月 |
| 13 | 包头青山电器设备有限公司 | 九原区 | 1,000 | 包商银行 | 2019年4月 |
| 14 | 包头市君泰管道有限公司 | 石拐区 | 450 |  | 2019年4月 |
| 15 | 包头恒宇磁源科技有限公司 | 高新区 | 400 |  | 2019年5月 |
| 16 | 包头市坤达汽车有限责任公司 | 青山区 | 600 | 邮储银行 | 2019年8月 |
| 17 | 内蒙古圣王医药有限责任公司 | 土右旗 | 280 |  | 2019年10月 |
| 18 | 包头市妮娅亚食品有限公司 | 青山区 | 120 | 包商银行 | 2019年10月 |
| 19 | 包头市五牛老碾坊食品有限公司 | 固阳县 | 225 |  | 2019年10月 |
| 20 | 包头市天盛重工有限公司 | 青山区 | 400 | 邮储银行 | 2019年12月 |
| 21 | 包头市冠通管业有限责任公司 | 东河区 | 200 | 中国银行 | 2019年12月 |
| 小 计 |  |  | 10,175 |  |  |

截止2019年底，为3户“助保金贷款”不良企业代偿贷款1,400万元，按照《管理办法》中各方承担的责任比例，其中助保资金池承担代偿金额为614.95万元（含逾期本金+逾期利息），2019年8月追回包头众环门业有限责任公司违约未还贷款100万元，助保资金池代偿金额冲减52.94万元，见表2。

表2  中小微企业助保金贷款资金池代偿情况    单位：万元

| 序号 | 代偿时间 | 代偿企业 | 代偿金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018.9.21 | 包头众环门业有限责任公司 | 216.16 |
| 2 | 2018.9.21 | 包头市后套美食村酒店有限公司 | 173.89 |
| 3 | 2019.9.24 | 包头市福迪汽车贸易有限公司 | 224.9 |
| 4 | 2019.8.19 | 包头众环门业有限责任公司 | -52.94 |
| 合计 |  |  | 562.01 |

### 3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2019年助保金贷款资金池资金为13,200万元，其中，市本级财政资金5,000万元，争取自治区“助保金贷款”引导资金5,000万元, 旗县区财政注入资金共计3,200万元。详细数据见表3。

表3  助保金资金池资金来源表        单位：万元

| （2）资金使用情况 日期 | 金额 | 资金来源 | 对应凭证号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016.08.10 | 5,000 | 包头市财政局 | 2016/08/10记字第1号 |
| 2016.10.31 | 1,000 | 稀土高新区财政局 | 2016/10/31记字第1号 |
| 2016.12.14 | 1,000 | 昆都仑区财政局 | 2016/12/14记字第5号 |
| 2017.04.30 | 5,000 | 内蒙古自治区财政厅 | 2017/04/30记字第2号 |
| 2018.11.12 | 1,000 | 青山区财政局 | 2018/11/12记字第3号 |
| 2018.12.29 | 200 | 土右旗财政局 | 2018/12/29记字第7号 |
| 合计 | 13,200 |  |  |

2019年，助保金贷款项目实际与4家银行合作，在4家银行存放保证金3,400万元，具体数据见表4。

表4  合作银行存放的助保金贷款项目保证金   单位：万元

| （二）项目绩效目标 存入时间 | 金额 | 合作银行 |
| --- | --- | --- |
| 2016.12.14 | 800 | 中国银行包头分行 |
| 2017.06.05 | 800 | 包商银行包头分行 |
| 2017.12.23 | 800 | 包头农商银行 |
| 2017.06.27 | 800 | 邮政储蓄银行包头分行 |
| 2019.08.08 | 200 | 邮政储蓄银行包头分行 |
| 合计 | 3,400 |  |

### 1.总体目标

发挥助保金贷款引导资金的增信贷款放大倍数作用，解决中小微企业因抵押物不足而出现的融资难、融资贵的问题，增强对中小微企业的金融服务水平。

### 2.阶段性目标

力争2019年助保金贷款企业户数累计达到100户（次），累计实现贷款50,000万元。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

通过本次绩效评价，厘清2019年开始至今“助保金贷款”项目决策、过程、产出和效果方面的情况，查找其中存在的问题和不足，提出相关的合理化建议，完善“助保金贷款”项目专项资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策依据和参考，从而进一步加强和规范财政预算管理，规范资金使用以及运营过程，进一步带动包头市经济发展。

### 2.对象

本次绩效评价对象是2019年包头市“助保金贷款”项目，专项资金13,200万元。

### 3.范围

本次绩效评价的范围为2019年度包头市工信局在全市范围内实施的“助保金贷款”项目。涉及项目管理、资金管理的部门和实施单位。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系与评价方法

### 1.绩效评价原则

坚持真实、科学、公正的原则；坚持定量分析与定性分析的原则；坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

### 2.评价指标体系与评价标准

依据《项目支出绩效评价管理办法》（〔2020〕10号），参考了《包头市财政支出绩效评价管理实施办法（试行》（包财监〔2015〕25号）的相关内容，结合项目实施的具体情况对指标进行了调整细化，2019年助保金贷款项目绩效评价指标体系由三级指标构成，一级指标包括项目决策、过程、产出和效益四部分内容，二级指标包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出和项目效益等7个指标，三级指标包括项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、担保户数（覆盖面）完成率、担保金额（规模）完成率、融资担保放大倍数完成率、代偿率、促进就业、缓解中小微企业融资难问题、降低中小微企业融资成本、获贷企业营业收入、促进中小微企业健康发展、服务对象满意度等21个指标，各级指标权重设置情况、评价标准见附件1。

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《内蒙古自治区财政支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2016〕171号）要求，综合得分评价结果实行量化打分，分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### 3.评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合的方法，坚持定量优先、简便有效的原则，确定不能以客观的量化指标评价的，在定性分析的基础上，根据绩效情况予以评价，以提高绩效评价质量。

本次绩效评价采用的方法主要有：比较法、公众评判法、因素分析法和专家评价法。

（1）比较法。主要用来评价助保金贷款项目决策、过程、产出和部分可以量化的项目效益等量化指标。

（2）公众评判法。对助保金贷款项目效益、满意度等不能客观量化的指标，通过对服务对象的访谈、问卷调查等，对各项评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况。

（3）因素分析法。主要用来评价分析影响助保金贷款项目各项指标实现、实施效果的内外因素。

（4）专家评价法。绩效评价工作组根据本项目特点，组成绩效评价指标体系审定专家组，对2019年助保金贷款项目绩效评价指标体系进行审核；组成绩效评价考评专家组，对2019年助保金贷款项目绩效结果进行评定。

## （三）绩效评价工作过程

1.前期准备

听取汇报，获取一手资料。2020年7月17日下午，评价组召开了由市财政局、市工信局、百佳担保公司等相关部门参加的沟通见面会，听取了市工信局、百佳担保公司关于助保金贷款资金统筹、安排使用情况、项目实施情况、存在问题等具体工作汇报。

查阅资料，全面摸排情况。结合助保金贷款汇报情况，评价组分组对其资金池资金到位、使用、结转情况，合作银行、资金池企业推荐和评审情况，资金管理办法，监督检查制度建设等相关佐证档案资料进行查阅。

梳理资料，制订绩效评价指标体系。7月20日至7月31日对包括包头市天盛重工有限公司、包头市丹妮娅食品有限公司、包头市信泰恒医药有限公司、青山电气有限公司在内的共4户使用助保金贷款的企业进行了前期调研，了解项目具体实施情况，确定了评价的目的、方法以及原则，根据助保金贷款项目的内容和特征制定了评价指标体系、评价标准以及评价实施方案。

为保证绩效评价结果客观公正，8月2日组织召开了2019年度助保金贷款项目绩效评价指标评审会议，邀请了项目实施单位包头市工信局，资金托管单位百佳担保公司，包头市财政局绩效管理与监督科、工交科，以及信贷担保专家和中小企业管理专家对本次评价设置的指标体系进行了审定，提出了修订与完善建议，细化了个性指标，修正并确定了所需资料清单、项目调查问卷，最终确定了项目绩效评价指标体系。

2.评价实施

现场勘验，具体核查结果。依据审定的项目绩效评价指标体系，分别抽取部分企业开展实地检查及调研。项目检查内容包括：通过查阅项目原始凭证、记账凭证等相关会计档案，了解项目资金到位、使用和会计核算情况；查阅有关项目立项、组织实施等资料，检查项目计划执行情况、资金使用情况，落实项目托管、合作银行开发、贷款企业提交申请、业务受理、贷款审批、合同签订、贷款发放等流程管理落实情况。

走访调查，印证实施效果。对助保金贷款受益企业采取随机入户访谈，填制调查问卷的方式，进行入户调研，获取中小微企业对助保金贷款项目实施效果的评价，共收集有效调查问卷42份。

3.分析评价

2019年8月14日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，围绕项目决策情况、项目资金管理和使用情况、管理制度办法的健全性及执行情况、项目产出情况和项目效益情况，对采集的数据进行分析，召开助保金项目绩效评价打分会议，按照绩效评价指标评分表，逐项进行分析、打分，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

# 三、综合评价情况及评价结论

评价组认为，助保金贷款项目的实施对缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，起到了一定的作用。但同时，实施过程中也暴露出部分操作环节的疏漏，管理措施亟待完善与改进。评价组依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《内蒙古自治区财政支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2016〕171号）、《包头市财政支出预算绩效管理办法》（包财办〔2016〕649号）和《包头市财政支出绩效评价管理实施细则（试行）》（包财监〔2016〕18号），针对该项目设计了绩效评价框架，围绕项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出和项目效益等7个方面关键评价指标，通过资料收集、整理和分析，谨慎地对该项目进行了评级，形成了评价结论。整体上，该项目综合评价得分为77分，评价等级为“中”。

# 四、绩效评价指标分析

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，本项目绩效评价从项目决策、过程、产出、效益四个方面进行分析。

## （一）项目决策情况

评价组对助保金贷款项目的决策情况，设置了3个二级指标，6个三级指标，总分值为16分。评价得分为11.4分，具体情况见表5。

表5  助保金贷款项目决策情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 （4分） | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 2 |
|  | 绩效目标 （8分） | 绩效目标合理性 | 4 | 2.2 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 2.2 |
|  | 资金投入 （4分） | 预算编制科学性 | 2 | 2 |
|  |  | 资金分配合理性 | 2 | 1 |
|  | 合计 |  | 16 | 11.4 |

### 1.立项依据充分性

根据国家政策文件，中小企业促进法（主席令〔2017〕第74号）文件，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；根据《内蒙古自治区人民政府关于进一步扶持小型微型企业加快发展八条措施的通知》（内政发〔2015〕46号）等文件要求，项目立项符合行业发展规划和政策要求；根据包头市工信局中小企业科部门职责，项目立项与工信局职责范围相符，符合工信局履职所需；项目属于公共财政支持范围。

### 2.立项程序规范性

依据包头市2016年内蒙古自治区中小微企业“助保金贷款”引导资金项目申报审批材料、2016年包头市市级助保金项目申报审批资料、《管理办法》修订发布的程序资料，项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的中小微企业融资需求调査、论证、集体决策。

### 3.绩效目标合理性

根据包头市工信局中小企业科2018年工作总结与2019年工作思路，力争2019年助保金贷款户数累计达到100户（次），累计实现贷款50,000万元。该项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容有相关性；项目预期产出、效益目标不完整，缺项目产出质量、满意度等目标。

### 4.绩效指标明确性

依据工信局中小企业科2019年工作思路，助保金贷款项目产出数量指标细化分解为助保金贷款企业户数累计达到100户（次），累计实现贷款50,000万元。但产出质量、社会效益、可持续影响及满意度目标均未细化、量化，无法通过清晰、可衡量的指标值体现。

### 5.预算编制科学性

根据内蒙古自治区财政厅经济和信息化委员会关于印发《内蒙古自治区中小微企业“助保金贷款”引导资金管理办法》的通知（内财工〔2013〕1989号）文件，预算额度测算依据充分，按照标准编制；与助保金贷款工作任务相匹配。

### 6.资金分配合理性

未见到预算资金分配依据资料。

## 项目过程情况

评价组对助保金贷款项目的过程情况，设置了2个二级指标，5个三级指标，总分值为24分。评价得分为17分，具体情况见表6。

表6  助保金贷款项目决策情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金 管理 | 资金到位率 | 4 | 3.3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 2.3 |
|  |  | 资金使用合合规性 | 4 | 3.4 |
|  | 组织 实施 | 管理制度健全性 | 4 | 2.2 |
|  |  | 制度执行有效性 | 8 | 5.8 |
|  | 合计 |  | 24 | 17.0 |

### 1.资金到位率

根据助保金资金池账户银行流水，自治区5,000万元、市级5,000万元资金均已到位。旗县区只有昆都仑区、稀土高新区、青山区等三个旗县区的资金全部到位，土右旗部分资金到位。

### 2.预算执行率

根据风险补偿抵押金明细、2019年1月-12月百佳担保公司会计凭证与银行流水，2019年包头市助保金贷款项目资金预算执行率为30.98%。

### 3.资金使用合规性

根据《管理办法》，助保金资金使用符合相关财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定；根据2019年1月-12月百佳担保公司会计凭证，资金的支付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途。

### 4.管理制度健全性

百佳担保公司制订了管理制度汇编，但未涉及财务管理制度；市工信局未制订实施细则和助保金贷款企业筛选标准。

### 5.制度执行有效性

根据“助保金贷款”合作协议和托管协议，项目实施遵守相关法律和相关管理规定；百佳担保公司档案资料中，缺少两户企业资料（包头恒宇磁源科技有限公司、内蒙古君诚兴业管道有限责任公司）；助保金贷款企业筛选过程资料不完整；在项目实施过程中，中小企业管理部门缺少金融方面专业人员，不能很准确地对贷款企业的偿贷能力做出综合的评估。

## 项目产出情况

评价组对助保金贷款项目的产出情况，设置了3个二级指标，4个三级指标，总分值为30分。评价得分为23.8分，具体情况见表7。

表7  助保金贷款项目产出情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出 数量 | 担保户数 （覆盖面） 完成率 | 6 | 5 |
|  |  | 担保金额 （规模）完成率 | 6 | 5.0 |
|  |  | 融资担保放大倍数完成率 | 10 | 6.3 |
|  | 产出质量 | 代偿率 | 8 | 7.5 |
|  | 合计 |  | 30 | 23.8 |

### 1.担保户数 （覆盖面） 完成率

2019年计划累计担保贷款企业达到100户（次），实际2019年新增担保贷款企业21户，累计担保81户（次）企业，完成81%。

### 2.担保金额 （规模）完成率

2019年计划累计完成担保贷款50,000万元，实际当年新增担保贷款10,175万元，累计完成担保贷款40,200万元，完成80.4%。

### 3.融资担保放大倍数完成率

中小企业融资担保放大倍数要求不低于3倍，2019年自治区担保平均放大倍数1.35倍，包头市助保金融资担保放大倍数0.77倍，只达到自治区的57%。

### 4.代偿率

根据2019年助保金贷款业务担保代偿情况，2019年市级统筹助保金贷款代偿224.9万元，2019年8月追回包头众环门业有限责任公司违约未还贷款100万元，按约定的风险分担比例进行分配，其中助保金贷款资金池资金分配52万元，当年累计解除的担保额4,194万元，代偿率为4.1%，在合理代偿率之内。

## 项目效益情况

评价组对助保金贷款项目的效益情况，设置了4个二级指标，6个三级指标，总分值为30分。评价得分为25.2分，具体情况见表8。

表8  助保金贷款项目效益情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 经济效益 | 促进就业 | 6 | 5.3 |
|  |  | 缓解中小微企业融资难问题 | 3 | 2.8 |
|  |  | 降低中小微企业融资成本 | 3 | 3 |
|  | 经济效益 | 获贷企业营 业收入 | 4 | 3.2 |
|  | 可持续影响 | 促进中小微企业健康发展 | 4 | 3.1 |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 10 | 7.8 |
|  | 合计 |  | 30 | 25.2 |

### 1.促进就业

根据包头市“助保金贷款”项目受益企业调查问卷分析，与助保金贷款当年相比，2019年32.14%的助保金贷款企业在职员工人数增加，51.85%的助保金贷款企业在职员工人数不变，16.01%的助保金贷款企业在职员工人数减少。

### 2.缓解中小微企业融资难问题

依据市工信局助保金贷款推荐企业汇总表，2016至2018年，工信局中小企业科共推荐210户（次）中小微企业贷款，融资需求总金额217,150万元;其中81户（次）企业获贷40，200万元，满足了18.47%申请企业的融资需求。根据包头市“助保金贷款”项目受益企业调查问卷分析，69.23%的贷款企业认为助保金有效缓解公司融资难题，30.77%的贷款企业认为在一定程度上缓解了公司融资难题。

### 3.降低中小微企业融资成本

根据2019年签约企业财务报表、包头市“助保金贷款”项目受益企业调查问卷、2019年助保金贷款利率情况汇总表等资料，约92.31%的贷款企业认为助保金贷款为其公司降低了融资成本；并且包头市百佳信用担保有限责任公司为中小微企业提供助保金贷款担保业务，免收担保费；2019年21户贷款企业贷款利率为（5.21%-7.125%）之间，平均利率为6.32%。

### 4.获贷企业营业收入

根据2019年签约企业财务报表，2019年共为21户企业进行贷款担保业务，共收集到19户企业财务报表，缺少两户（包头恒宇磁源科技有限公司、内蒙古君诚兴业管道有限责任公司）。在19户贷款企业中，营业收入增加的企业共13户，占总数的68.42%。

### 5.促进中小微企业健康发展

根据百佳担保公司所提供的助保金贷款业务资料，截至2019年底，助保金贷款累计担保81户（次）企业，不能偿还助保金贷款的企业3户，担保企业存活率较高，一定程度上促进了中小微企业健康发展。

### 6.服务对象满意度

市工信局2018年收集了300余户企业融资需求，全年组织政银企对接4次，服务企业200余户（次），2019年组织政银企对接5次，为246户企业提供了面对面融资服务。根据包头市“助保金贷款”项目受益企业调查问卷分析，服务对象平均满意度为92.95%。服务对象平均满意度统计结果如图1所示。

图1   服务对象平均满意度统计表

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

自助保金贷款项目开展以来，截至到2019年末，累计为81户（次）中小企业实现贷款40,200万元，为中小企业增信，提供贷款担保，起到了积极的作用。

### 1.完善政策保障

按照自治区财政厅、经信委《关于印发自治区中小微企业“助保金贷款”引导资金管理办法的通知》（内财工〔2013〕1989号》精神，市政府于2016年8月印发了《包头市中小微企业助保金贷款管理暂行办法》（执行期两年），成立了市级统筹“助保金贷款”领导小组，并由设在市工信局的领导小组办公室负责该项工作的组织实施。2018年12月，在总结两年来工作实际，对《暂行办法》进行了完善和修订，制定出台了《管理办法》（执行期5年）。《管理办法》作为推进“助保金贷款”工作的纲领性文件，在资金池建立和管理、业务模式、支持方向和业务流程等方面均作了明确规定，为发挥“助保金贷款”业务在缓解中小微企业因其缺乏抵（质）押物或抵（质）押物不足形成融资难融资贵困境发挥积极作用提供了政策支持和法律保障。

### 2.统筹建立“助保金贷款资金池”

按照相关规定，“助保金贷款资金池”由各地区财政、市本级和自治区引导资金共同注资设立组成，作为中小微企业助保金贷款的业务保证金和风险补偿金。

### 3.建立共担风险合作模式

建立“资金池—合作银行—担保机构”共担风险合作模式。“资金池”与合作担保机构共同为申贷企业增信，合作银行给予企业授信。风险由“资金池”、合作银行、担保机构按45:15:40比例分担。其中，“资金池”资金，按地区、市本级、自治区40:30:30比例分担。

### 4.建立了中小微企业融资项目库，积极组织银企对接

市工信局积极作为并扎实推进助保金贷款工作，建立了中小微企业融资项目库，2018年收集了300余户企业融资需求，全年组织政银企对接4次，服务企业200余户（次），2019年组织政银企对接5次，为246户企业提供了面对面融资服务。

## （二）存在的问题及原因分析

### 1.“助保金贷款”服务范围及对象相对有限

到2019年末，助保金贷款累计担保81户（次）企业，累计完成担保金额40,200万元，融资担保放大倍数0.77倍，不论从贷款数量，还是覆盖范围等都较为有限。另外还有东河、九原、石拐、固阳、达茂、白云等六个地区未加入“资金池”，未能按相关规定共同承担风险，因此还未覆盖到全市所有地区开展助保金贷款业务。

### 2.助保金贷款政策仍需进一步完善

（1）《管理办法》规定贷款企业在获得贷款前须向放贷银行存入贷款金额6%的保证金，与《国务院办公厅关于有效发挥政府性融资担保基金作用切实支持小微企业和“三农”发展的指导意见》（国办发〔2019〕6号）“除贷款利息和担保费外，不得以保证金、承诺费、咨询费、顾问费、注册费、资料费等名义收取不合理费用”的规定相违背。

（2）2020年普惠型小微企业贷款平均利率是6.03%左右，2019年助保金贷款的平均贷款利率为6.32%，助保金贷款已不具备利率优势。

（3）评价过程中，管理部门没有明确企业池入池企业筛选标准，银行在贷款申请审批时，依然注重土地、房产等固定资产为抵押资产，导致不能发挥助保金政策性担保的作用。

（4）零担保费率不合理

百佳担保公司是自负盈亏的经济组织，助保金贷款的零担保费政策导致公司收益降低，工作经费来源不足，抵御风险能力下降，工作动力不足。

### 3.助保金贷款组织流程存在障碍

依据自治区相关文件规定，由工信部门负责组织助保金贷款工作。一方面市工信局中小企业科人员少，投入到助保金贷款工作方面的时间、精力有限；另一方面，2020年包头市直属国有企业改革重组，助保金托管方——百佳担保公司由包头正信集团整建制接收，除“助保金贷款”业务继续由市工信局、百佳担保以及合作银行三方联合开展以外,百佳担保公司已经与市工信局不存在管理上的从属关系，业务衔接不顺，直接影响后续助保金贷款业务运行。

### 4.项目承担风险较大

驻我市商业银行较多，条件较好的中小微企业融资问题已基本得到解决，申请助保金贷款的中小微企业均存在抵质押物不足问题。该项工作开展的过程中，尽管按照“应抵尽抵”原则都采取了反担保措施，但实际抵（质）押物质量还不是很高，同时存在企业经营管理水平不高、受当前经济下行影响经营不稳定等因素，承担风险较大。截至2019年末，已累计出现3户代偿企业，不良贷款1,400万元（资金池按45%承担风险）。

发生违约时追偿程序不明确。在与合作商业银行、中小微企业签订三方协议时，没有明确合作银行的追偿义务，代偿后导致银行追偿积极性小。同时在使用助保金资金的问题上没有保障条款，使得中小微企业违约后对政府造成巨大损失，政府分担的风险过大，而合作银行承担的风险较小。

贷后违约约束、监督机制不完善。在合作商业银行发放贷款至中小微企业之后，没有有效的约束机制或监督机制对中小微企业贷款用途进行约束或监督，导致中小微企业挪用贷款、或谎称企业经营不善无力偿还的违约成本较低，企业若自制力不足，很有可能利用协议漏洞进行违约，使合作银行、担保公司和政府受到损失。

### 5.缺少免责和补偿机制

助保金贷款政策重点是政府扶持为主，旨在为中小微企业增信，以有效解决因其缺乏抵（质）押物或抵（质）押物不足而无法实现贷款资金需求的困境，工作本身就承担着经济风险和责任风险。自治区和市级层面均缺少尽职免责和资金池补偿机制，客观存在责权不明，形成了工作人员过多考虑风险和过于求稳现象，资金池只有代偿没有补充，缺乏资金利用的可持续性，影响了政府资金在中小企业融资中的杠杆效应。

# 六、建议

## （一）积极拓展“助保金贷款”服务范围及对象

### 一是不断加大银企对接力度，进一步扩大“助保金贷款”企业数量与贷款金额。不断深化与现有银行合作力度，积极扩大与其他商业银行开展“助保金贷款”业务合作。积极开拓九原、石拐、固阳、达茂、白云等地区组织对接活动。加强与市工商联、行业商会等单位协调，不断加大各领域、各层面“助保金”贷款的宣传力度。积极尝试开展线上对接推广的新模式，进一步增加企业参与的数量和热度,力争为更多的中小微企业解决融资难题，推动我市中小微企业持续健康发展。

### 二是保持“资金池”规模，进一步拓展服务覆盖能力。在积极争取自治区助保金贷款引导资金的同时，稳步吸纳东河、九原、石拐、固阳等地区加入“资金池”，督促已加入的地区将未到位的分期资金及时注入“资金池”，力争将“助保金贷款”业务覆盖到全市所有地区，更好的为中小微企业提供融资担保服务。

## （二）进一步完善助保金贷款政策

1.建议修改《管理办法》，按中国人民银行公布基准利率不上浮，或最高上浮不超过20%，保持助保金贷款的利率优势，降低中小微企业融资成本。

2.重新修改“助保金贷款要求企业在放款前需存入贷款金额6%的保证金”条款，与银行探讨更多的反担保措施，落实《国务院办公厅关于有效发挥政府性融资担保基金作用切实支持小微企业和“三农”发展的指导意见》（国办发〔2019〕6号），推动助保金贷款健康平稳运行。

3.建议对存入合作银行的贷款保证金，可按定期存款存入合作银行以增加资金池资金收益，提高资金池资金效益。在资金池资金尚未全部使用时，可将部分资金按定期存款存入合作银行，以增加资金池资金收益，提高代偿能力。

4.允许担保公司适当收费

建议允许百佳担保公司按0.5%-1%收取担保费，增强担保公司运作动力，补偿担保公司承担代偿的损失，使国有企业资金保值增值。

5.制订市工信局牵头负责助保金的缴纳、使用和日常管理，市财政局牵头负责助保金监督的政策。

工信局制订助保金贷款实施工作细则，明确工作流程和标准，完善贷款企业筛选标准，争取合作银行降低助保金贷款企业贷款门槛，发挥助保金政策性担保的作用。

## （三）理顺助保金贷款管理流程

百佳担保公司虽然由包头正信集团整建制接收，但按《管理办法》规定，中小微企业助保金贷款工作由工信局和百佳担保公司共同承担助保金贷款工作，按照融资担保行业通行的、明确的标准和规定，政府管理部门工信局负责贷款企业的推荐，百佳担保公司、合作银行筛选企业，开展尽职调查、贷后管理和违约追偿。

## （四）强化助保金贷款风险管理

首先合作银行从支持中小微企业发展的角度出发，负责制定助保金贷款的借款人基本条件和业务准入标准。

其次担保公司应加强对助保金贷款资金的监督和管理，明确责任部门和分工，建立严格的管理办法和绩效评价制度，对整体使用进行绩效自评。百佳担保公司及合作银行在次年一月份对上一年全市代偿资金的申报和使用情况进行自查，同时把代偿资金执行情况上报工信局、财政局。贷款企业应按照和合作银行要求，及时提供有关资料，并接受监督检查。

## （五）落实免责和补偿机制

### 百佳担保公司每年应向工信局、财政局申请代偿资金的匹配金额。工信局、财政对当年助保金贷款情况进行审核，对当年已发生的限额内的代偿资金，财政局按规定程序及时补偿、核销。

### 按尽职免责原则，对相关部门严格执行程序，规范运作后发生的代偿，免于责任追究，以促进助保金贷款业务的积极开展。

# 附件

附件1：助保金贷款项目绩效评价指标体系

附件2：助保金贷款项目绩效评价评分汇总表

附件3：助保金贷款项目绩效评价调查问卷

附件4：助保金贷款项目绩效评价专家表

内蒙古科技大学绩效评价组

2020年8月14日

附件2

附件3

| 包头市“助保金贷款”项目受益企业调查问卷 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |
| 一、项目基本介绍 为充分发挥助保金贷款引导资金在解决小微企业因抵押物不足而出现的融资难、融资贵的问题，增强对小微企业的金融服务水平，提高资金使用效益，保障资金使用安全，包头市财政局组织开展对助保贷引导资金重点绩效评价工作。 感谢您能在百忙之中抽出时间来完成本次调查！下面是一些关于企业接受助保金贷款前后的问题，希望您能耐心填写。 |  |  |  |
| 1 | 当前贵公司的生产经营状况？ |  | 1.生产经营状况良好，增长速度较快□； 2.生产经营情况正常，保持平稳增长□； 3.生产经营状况不佳，增速放缓□； 4.生产经营困难，出现亏损□。 |
| 2 | 当前贵公司生产经营面临的主要困难是？ |  | 1.原材料价格上涨□；2.人工成本攀升□； 3.招工难□； 4.资金压力紧张□； 5.融资成本高□； 6.税收负担重□； 7.市场增长乏力□； 8.其他___________(请列明)。 |
| 3 | 贵公司融资难的原因是？ |  | 1.缺乏有效或足额抵押物□； 2.缺乏担保人或信用记录有问题□； 3.难以提供规范的、合乎要求的财务报表□； 4.贷款手续比较繁琐□； 5.其他_____________________________（请列明）。 |
| 4 | 贵公司是否了解政府出台的中小企业扶持政策？ 如果是，请填写了解这些政策信息的渠道？ |  | 1.是□；2.否□ ； 1.电视广播报刊网络等媒体□； 2.政府网站□； 3.政府发放的宣传资料□； 4.中小企业服务机构□； 5.政府组织的培训□； 6.其他____________________ ________（请列明）。 |
| 5 | 贵公司是通过何种渠道了解到“助保金贷款”政策的？ |  | 1.电视广播报刊网络等媒体□；2.政府部门□； 3.行业协会商会□； 4.中小企业服务机构□； 5.其他企业□； 6.其他______________（请列明）。 |
| 6 | 助保金贷项目是否为贵公司降低了融资成本？ |  | 1.是□； 2.否□。 |
| 7 | 贵公司在职员工人数？ |  | 1.使用助保金贷款当年_____人；2.2019年度____人。 |
| 8 | 贵公司利用“助保金贷款”的主要方式是？ |  | 1.流动资金贷款□； 2.银行承兑汇票□； 3.其他____________________________（请列明）。 |
| 9 | 助保金贷款否有效的缓解了贵公司融资难题？ |  | 1.是□； 2.一般□；3.否□。 |
| 10 | 如果贵公司当年未能及时获得助保金贷款，可能面临的后果是？ |  | 1.停产□； 2.使用其他筹资方式□； 3.员工辞职□；4.订单违约□。 |
| 11 | 贵公司对助保金贷款政策是否满意？ |  | 1.满意□；2.一般□；3.不满意□。 |
| 12 | 贵公司对政府管理部门的助保金贷款管理、服务工作是否满意？ |  | 1.满意□；2.一般□；3.不满意□。 |
| 13 | 贵公司对担保公司的助保金贷款管理、服务工作是否满意？ |  | 1.满意□；2.一般□；3.不满意□。 |
| 14 | 贵公司对合作银行的助保金贷款管理、服务工作是否满意？ |  | 1.满意□；2.一般□；3.不满意□。 |
| 15 | 贵公司是否愿意再次使用助保金贷款？ |  | 1.是□； 2.否□。 |
| 16 | 贵公司更愿意选择哪种方式偿还助保金贷款？ |  | 1.一次性还本付息□； 2.按月付息，到期还本□； 3.按月分期还本付息□；4.按季分期还本付息□； 5.其他____________________________（请列明）。 |
| 17 | 助保金贷款是否及时？ |  | 1.是□； 2.否□。 |
| 18 | 助保金贷款是否便利？ |  | 1.是□； 2.否□。 |
| 19 | 你认为助保金贷款政策是否应该继续实施？ |  | 1.是□； 2.否□。 |
| 20 | 如果市级统筹“资金池”资金来源为自治区引导资金、市本级、各地区财政注资和企业资金等，请问贵公司是否愿意注入资金，以增加“资金池”，扩大助保金贷款规模？ |  | 1.是□； 2.否□。 |
| 21 | 贵公司选择贷款银行时，最看重的方面是（可多选）？ |  | 1.贷款手续简单、放贷款速度快□； 2.贷款利率低□； 3.可贷金额多□； 4.用款、还款方式灵活，可循环支出、分次还款□； 5.担保方式灵活，没有抵押也能贷款□； 6.银行网点距离企业近□； 7.其他配套服务齐全□； 8.银行人员服务态度好、相处融洽□； 9.其他____________________________（请列明）。 |
| 22 | 您认为进入“企业池”的企业筛选、认定工作应该由（ ）负责？ |  | 1.中小企业管理部门□； 2.担保机构□。 |
| 二、您对助保金贷款还有哪些意见或建议： |  |  |  |

附件4

助保金贷款项目绩效评价专家表

| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 秦宇楼 | 高级经济师，副局长 | 巴彦淖尔市工信局 |
| 杜万崑 | 经济师，部长 | 浦发银行 |
| 李文龙 | 教授 | 内蒙古科技大学 |
| 张芳卿 | 副教授 | 内蒙古科技大学 |
| 王晓红 | 副教授 | 内蒙古科技大学 |
| 专家组（评价组）组长（签字）： 2020年8月16日 项目单位（中介机构）（盖章）： 2020年8月18日 |  |  |